## 2022
SEGUIMIENTO DE RF Y RNF
Destinix
Alejandra Florez, Leonardo Beltran, Diego Lopez y Kristin Restrepo.
Fecha de inicio del proyecto: | 2025-02-17 | [12 empty] | Incremento de desplazamiento: | [5 empty] | 0
Marcador de hito: | 1 | 1 |  |  |  |  | febrero | [13 empty] | marzo | [34 empty] | abril
 | time axis 2025-02-17 to 2025-04-13
Descripción del Trabajo | Responsable/s | Progreso | Inicio | Fecha Entrega | Días | Observaciones | time axis 2025-02-17 to 2025-04-13
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
Ingresar al sistema | Kristin Restrepo | 100% | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 5 | La funcionalidad de acuerdo con el RF funciona perfectamente
Iniciar Sesión | Diego Lopez,Kristin Restrepo,Alejandra Florez | 80% | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 9 | El inicio de sesion cumple perfectamente con lo solicitado en el tema de usuario, anunciante y administrador sigue en proceso.
Crear cuenta | Diego Lopez,Kristin Restrepo | 90% | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 9 | Se cumple con la creacion de cuenta del usuario perfectamente con los datos necesarios aun asi, esta por empezar la creacion para los anunciantes.
Recuperar contraseña | Diego Lopez, Kristin Restrepo | 0% | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 5 | Se cuenta con la interfaz perfectamente ya con sus id pertinentes pero falta el funcionamiento de ella.
Gestionar Itinerario | Diego Lopez | 27% | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 1 | Se ha creado el apartado respectivo para la funcion pero esta en proceso.
Crear Itinerario | Diego Lopez | 27% | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 9 | Se ha creado el apartado respectivo para la funcion pero esta en proceso.
Modificar Itinerario | Diego Lopez | 27% | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 9 | Se ha creado el apartado respectivo para la funcion pero esta en proceso.
Eliminar Itinerario | Diego Lopez | 27% | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 9 | Se ha creado el apartado respectivo para la funcion pero esta en proceso.
Consultar Itineario | Diego Lopez | 27% | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 9 | Se ha creado el apartado respectivo para la funcion pero esta en proceso.
Gestionar Persona | Leonardo Beltran, | 10% | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 9 | Falta la construcción de interfaz al igual que los procesos de funcionalidad del mismo lo cual esta en proceso. Aun asi se encuentra la funcionalidad de crear o añadir un usuario persona.
Consultar Persona | Leonardo Beltran | 0% | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 9 | Falta la construcción de interfaz por parte de administrador al igual que los procesos de funcionalidad del mismo lo cual esta en proceso
Gestionar Comentario | Leonardo Beltran, Alejandra Florez | 70% | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 9 | Se encuentra la interfaz completa funciona la creacion de comentario, falta modificar eliminar y validar la informacion en la base de datos
Revisar Comentario | Leonardo Beltran | 0% | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 9 | No hay interfaz ni funcionalidad se encuentra en proceso
Gestionar Sitio Turistico | Leonardo Beltran | 0% | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 9 | No hay interfaz ni funcionalidad se encuentra en proceso
Cambiar estado del Sitio Turistico | Leonardo Beltran | 0% | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 9 | No hay interfaz ni funcionalidad se encuentra en proceso
Consultar Sitio Turistico | Leonardo Beltran | 0% | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 9 | No hay interfaz ni funcionalidad se encuentra en proceso
Gestionar Rol | Leonardo Beltran,Alejandra Florez | 0% | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 9 | No hay interfaz ni funcionalidad se encuentra en proceso
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES
Interfaz del sistema | Alejandra Florez, Leonardo Beltran, Diego Lopez, Kristin Restrepo | 70% | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 9 | Se ha complementado a lo largo del proyecto pero solo con el cliente, falta la vista de anunciante y administrador. Estas vistas estan en proceso.
Ayuda en el uso del sistema | Alejandra Florez, Leonardo Beltran, Diego Lopez, Kristin Restrepo | 70% | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 9 | Faltan algunas especificaciones y botones para mayor facilidad en el uso del aplicativo.
Disponibilidad | Alejandra Florez, Leonardo Beltran, Diego Lopez, Kristin Restrepo | 50% | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 9 | Falta subir a la nube para tener en cuenta la disponibilidad de la pagina, pero de lo visto no cuenta con errores.
Mantenimiento | Alejandra Florez, Leonardo Beltran, Diego Lopez, Kristin Restrepo | 0% | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 9 | El mantenimiento se hara ya subida y con todos los procesos de la pagina.
Diseño de la interfaz a la característica de la web. | Alejandra Florez, Kristin Restrepo | 60% | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 9 | Debido a la falta de interfaces por preocupacion por la de usuario no se ha echo ningun diseño ni prototipo para empresas o administrador. Se estan haciendo prototipos.
Desempeño | Alejandra Florez, Leonardo Beltran, Diego Lopez, Kristin Restrepo | 80% | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 9 | Funcionamiento de lo que se lleva bien, uno que otros errores en crud pero se han estado solucionando, en diseño se dificultan las proporciones de la pagina pero ya se estan arreglando para una buena vista a el usuario.
Nivel de usuario | Diego Lopez | 20% | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 9 | Se ha echo el de cliente. La idea de adminstrador esta siendo llevada a cabo. Falta el login de anunciante.
Seguridad de informacion | Diego Lopez | 30% | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 9 | Se cuenta con la contraseña. Esta siendo llevada a cabo la de los usuarios.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Ieee830 | Kristin Restrepo | 90% | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 12 | Se tiene que modificar algunos RF y RNF. Se ira revisando para cualquier cambio de documentacion.
Casos de Uso | Alejandra Florez | 80% | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 12 | Se encuentra en proceso ya que hace falta actualizaciones
Antecedentes | Kristin Restrepo | 100% | 2025-02-17 | 2025-02-25 | 9 | Se ha echo la investigacion y se conocen las competencias y lo queestamos ofreciendo.
Consultas | Alejandra Florez | 100% | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 25 | Se ha modificado la base de datos asi que toca modificar las consultas.
Control de Versiones | Alejandra Florez, Leonardo Beltran, Diego Lopez, Kristin Restrepo | 90% | 2025-02-01 |  | 25 | Se va actualizando cada modificacion dentro del proyecto. Se mantendra en 90% hasta culminar el proyecto.
Base de datos | Kristin Restrepo,Kevin Beltran, Diego Lopez | 100% | 2025-02-01 | 2025-02-18 | 18 | Se cuenta con BD completa.
Diagramas | Alejandra Florez | 95% | 2025-02-17 | 2025-02-28 | 9 | Los diagramas se encuentran en actualizaciones
Diccionario de Datos | Leonardo Beltran | 80% | 2025-02-17 | 2025-02-28 | 9 | Se tienen que actualizar los campos ya que se actualizo la BD
Normalizacion | Diego Lopez, Alejandra Florez | 100% | 2025-02-01 | 2025-02-18 | 18 | Esta completa
Cronogama de Actividades | Kristin Restrepo | 100% | 2025-02-17 | 2025-02-25 | 9 | Se evidencian las actividades que involucran todo el proyecto con fechas, encargados y demas.
Mockups Proyecto Clase | Kristin Restrepo, Alejandra Florez | 0% | 2025-02-17 | 2025-02-28 | 9 | Se empezara a hacer ya teniendo la idea en una hoja como boceto, se pasara a visual paradming para realizar los mockups.
Mockups Destinix | Kristin Restrepo, Alejandra Florez | 90% | 2025-02-17 | 2025-03-01 | 9 | Se tiene una parte de solo el cliente, falta administrador y empresa.
Documentacion API | Alejandra Florez | 0% | 2025-03-14
Mockups Destinix APP | Kristin Restrepo | 0% | 2025-02-17 | 2025-03-01 | 9 | No se ha echo ningun avance
API | Diego Lopez
Pruebas APP y Pagina Web | Kristin Restrepo | 0%
Recoleccion de Informacion | Alejandra Florez | 100% | 2025-02-01 | 2025-02-18 | 18 | Se hicieron las entrevistas y encuestas respectivas.
Logos | Kristin Restrepo | 100% | 2025-02-01 | 2025-02-18 | 18 | Se tiene ya el logo del proyecto.
[7 empty] | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
[7 empty] | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.